## Hoja1
ABBOTT COUPONS - BackEnd's Development Schedule
ETAPA | ACTIVIDAD | DIAS PROYECTO / FECHAS PROYECTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04
BASE DE DATOS | Diseño de Base de Datos (Esquema Conceptual) | bar: 2020-07-15 to 2020-07-16
Implementacion del Esquema Fisico | bar: 2020-07-17
BACKEND | Desarrollo de Funcionalidades BackEnd del Administrador | bar: 2020-07-20 to 2020-07-29
Desarrollo de Funcionalidades BackEnd del Comercio | bar: 2020-07-30 to 2020-07-31
Desarrollo de Funcionalidades BackEnd del Usuario Final | bar: 2020-08-03 to 2020-08-04